Утверждена приказом №606 от 14.12.2012г

«Дорожная карта» ОУ  по  формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС основного общего образования в   МОСШ п.Лыхма на 2012-2015гг

- Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС основного  общего образования

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы | Приказ о создании группы с распределением функциональных обязанностей | 2012-2013г | Директор |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении | План с системой мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО . ПРИКАЗЫ Приказ директора об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГО С ООО на каждый учебный год О разработке образовательной программы для основной школы в связи с введением ФГОС | 2012-2013г | Директор |
| 3 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС основного общего образования | Соглашение о сотрудничестве с социальными партнерами | 2014-2015 | Директор |
| 4 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Аналитическая справка План приведения в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. | 2013-2014 | Зам. директора по УВР |
| 5 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем. | Аналитическая справка о соответствии библиотечного фонда потребностям ОУ, план комплектования библиотечного фонда. | 2013-2014 2014-2015 | библиотекарь |
| 6 | Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Наличие аналитической справки, анкеты для родителей | 2014-2015 | психолог |
| 7 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Программы внеурочной деятельности, протоколы заседаний рабочей группы, протокол органа государственно – общественного управления о согласовании направлений и видов внеурочной деятельности | 2014-2015 | Зам.дир. по УВР |
| 8 | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | План мероприятий, протоколы решений управляющего, наблюдательного совета | 2013-2014 | директор |
| 14 | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности МОСШ п.Лыхма | Согласованные программы внеурочной деятельности | 2014-2015 | директор |

- Создание нормативного обеспечения введения ФГОС основного общего образования

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования программы основного общего образования школы и утверждение данной программы | Основная образовательная программа ООО ОУ, протоколы заседаний рабочей группы, протокол органа государственно – общественного управления о согласовании ООП . ООП, утвержденная и согласованная с органом государственно-общественного управления ОУ | 2013-2014 учебный год-проект 2014-2015 | Директор, зам.директора по НМР |
| 2 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). (Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы) | Устав, коллективный договор, договор с родителями и иные локальные акты | 2014-2015 | Директор |
| 3 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения | 2014-2015 | Директор |
| 4 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Должностные инструкции, доведённые до сведения работников | Поэтапно в течение всего периода до 2015г. | Директор |
| 5 | Внесение изменений в программу развития ОУ | Обновленная программа развития ОУ, протоколы заседаний рабочей группы, протокол органа государственно – общественного управления о согласовании программы развития | 2013-2014 | Директор, зам.директора по НМР |

- Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС

|  | Мероприятия | Планируемые результаты и документальное подтверждение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера. Трудовые договоры (дополнительные соглашения) | 2014-2015 | Директор |
| 2 | Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда в ОУ | Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера | 2014-2015 | Директор |

- Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение перечня мероприятий по подготовке педагогических кадров к реализации ФГОС ООО (план обучения на курсах повышения квалификации) | План курсовой подготовки по переходу на ФГОС на 2013-2015гг | 2013-2014г. | Зам.директора по НМР |
| 3 | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС ООО | Протоколы работы групп | В течение всего периода | Зам.директора по НМР, руководители МО |
| 4 | Разработка рабочих учебных программам в соответствии с ФГОС ООО | Рабочие учебные программы в соответствии с ФГОС ООО | 2014-2015 Для 5 классов | Зам.директора по НМР, руководители МО |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения в связи с введением нового закона об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012г. | Должностные инструкции | 2014-2015 | Директор Отдел кадров |
| 6. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | Планы методических объединений, НМС, педсоветов, ИМС, семинаров по реализации ФГОС ООО | В течение всего периода | Зам.директора по НМР |
| 7 | Реализация системы мероприятий по методическому сопровождению реализации ФГОС – «обучение на рабочем месте» (тематические консультации, семинары – практикумы, круглые столы, педагогические советы и др.) | Протоколы и планы с тематикой мероприятий, списки педагогов, прошедших обучение, портфолио учителя | В течение всего периода | Зам.директора по НМР |
| 8 | Подготовка педагогов к работе в информационно-насыщенной среде. Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | Лист самооценки педагога | В течение всего периода | Зам.директора по НМР |
| 9 | Организация опытно-экспериментальной работы педагогов основной школы по актуальным проблемам ФГОС | Методические темы, методические недели, тематика педагогических советов по презентации опыта инновационной деятельности учителей | В течение всего периода | Зам.директора по НМР |

- Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

|  | Мероприятия | Планируемые результаты и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС ООО на школьном сайте | Школьный сайт | В течение всего периода | Ответственный за шк. сайт |
| 2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Оформленный стенд Протоколы родительских собраний Выпущенные буклеты, листовки | В течение всего периода | Зам. директора по ВР, педагог-организатор |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО. | Публичный отчет на школьном сайте. | ежегодно | Новоселова В.П. |
| 4 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых Стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | Аналитическая справка | 2015г. | психолог |

- Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО.

|  | Мероприятия | Планируемые результаты и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Разделы или учет в программе развития ОУ, протоколы органа государственно-общественного управления (управляющего совета, наблюдательного совета) | В течение всего периода | Директор, начальник хоз. части |
| 2 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, инфрмационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) | Локальные акты по деятельности соответствующего объекта инфраструктуры ФГОС | В течение всего периода (при необходимости) | директор |
| 3 | Создание комфортного школьного пространства. Анализ деятельности школы по реализации требований ФГОС основного образования. | мониторинг готовности к введению ФГОС ООО | Апрель-Май 2015 года | директор |