Приложение

к приказу

МОСШ п.Лыхма

от  «28 » марта  2012 г № 128

ПРОЕКТ

«УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МОСШ п.Лыхма на 2012-2015 ГОДЫ»

Пояснительная записка

Необходимость разработки данного Проекта обусловлена принятием (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373) новых федеральных государственных стандартов начального общего образования (далее ФГОС НОО) и его поэтапным введением и реализацией в МОСШ п.Лыхма с 1 сентября 2011 года и подготовки образовательной среды в районе к дальнейшему внедрению стандартов основного и среднего(полного) общего образования. В соответствии с решением школьного Координационного Совета  принята следующая схема перехода МОСШ п.Лыхма на ФГОС НОО:

2011-2012 учебный год – первые классы;

2012-2013 учебный год - вторые классы;

2013-2014 учебный год - третьи классы;

2014-2015 учебный год - четвёртые классы.

Процессом перехода на ФГОС НОО необходимо эффективно управлять для решения стратегической задачи развития образования МОСШ п.Лыхма – повышение качества образования, достижения новых, обозначенных в стандарте результатов.

Настоящий проект определяет ответственность директора, заместителей директора по УВР, НМР, ВР в  рамках их полномочий по переходу школ на ФГОС НОО. Включение в Проект мероприятий позволяет чётко определить цель и задачи каждого структурного подразделения школы в процессе перехода на ФГОС НОО, стимулирует активность педагогического коллектива в последовательном создании условий, необходимых для реализации ФГОС НОО.

Проект позволяет выработать единые подходы в управлении процессом перехода начальной школы на ФГОС и сделать его более мягким и адаптивным для учителей, обучающихся и их родителей.

Проект выступает в качестве механизма управления совершенствованием структуры и содержания образования. Он предусматривает разностороннее ресурсное обеспечение введения ФГОС НОО в МОСШ п.Лыхма и состоит из ряда единичных проектов:

- Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО

- Научно-методическое и кадровое сопровождение ФГОС НОО

- Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС НОО

- Материально-техническое и финансовое обеспечение ФГОС НОО

- Информационное обеспечение ФГОС НОО

Цель Проекта: создание организационно-управленческого механизма по обеспечению введения и реализации  ФГОС НОО  в МБОУ «Общеобразовательной средней (полной) школе п.Лыхма»

Задачи Проекта:

- Создать нормативно–правовые ресурсы для перехода на ФГОС НОО

- Обеспечить научно-методическое сопровождение и подготовку кадров для введения и реализации ФГОС НОО

- Обеспечение психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса для введения и реализации ФГОС НОО

- Создать материально-технические и финансовые условия для перехода на ФГОС НОО

- Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС НОО

Организационная структура Проекта включает в себя:

- внутришкольная рабочая группа по введению и реализации ФГОС НОО

- рабочие группы, реализующие единичные проекты по введению и реализации ФГОС НОО

- микрогруппы, реализующие пакеты работ в рамках единичных проектов(пакетов работ) по

введению и реализации ФГОС НОО

- отдельные ответственные лица за выполнение отдельных видов работ (операций) единичных проектов

Этапы реализации Проекта:

- подготовительный этап -  январь-август 2012 год

- практический этап – 2012 -2014 годы

- контрольно-оценочный этап -2014-2015 учебный год

Реализация всех пакетов работ Проекта позволит получить следующие результаты:

- привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО нормативно-правовую базу школы;

- повысить квалификацию учителей начальных классов, иностранного языка, музыки, ИЗО, физической культуры, основ религиозных культур и светской этики по вопросам реализации ФГОС НОО;

- обеспечить качественную психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного процесса в рамках ФГОС НОО;

- усовершенствовать материально-техническую базу школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО;

- разработать финансовые механизмы, обеспечивающие введение и реализацию ФГОС НОО и  основных образовательных программ учреждений;

- создать условия для эффективного применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе

Управление Проектом

Для оценки условий, созданных в МОСШ п.Лыхма для перехода на ФГОС, приказом от 1.09.2011г. №      создан Координационный Совет по внедрению ФГОС. Координация работы осуществляется через:

- организацию деятельности Координационного Совета;

- осуществление экспертно-аналитической деятельности;

- мониторинга промежуточных результатов введения ФГОС НОО.

Внешние связи проекта:

- Комитет по образованию администрации Белоярского района.

- Белоярский методический центр

Глоссарий:

Проект - целенаправленное создание или изменение некоторой системы, ограниченное во времени и ресурсах и имеющее специфическую организацию.(Н.В. Немова)

Единичный проект- это комплекс взаимосвязанных по содержанию пакетов работ, которые

должны быть выполнены в рамках единичного проекта (Н.В. Немова)

Пакеты работ- комплексы технологически взаимосвязанных операций (Н.В. Немова)

Операции – отдельные работы (Н.В. Немова)

Основное содержание проектной деятельности

- Единичный проект «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО»

| Цель проекта | Уровень образовательного учреждения |
| --- | --- |
|  | Разработать пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в МОСШ п.Лыхма |

Содержание единичного проекта «Нормативно-правовое  обеспечение ФГОС»

| Уровень управления введения ФГОС | Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| Образовательного учреждения | 1.1 Определение перечня задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС | Май 2012 | Июнь 2012 | Директор А.Ю. Ананьин Зам.директора по УВР Криворотова Л.Г. | Дифференцированный перечень задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС |
|  | 1.2 Создание рабочих групп по разработке документов, регламентирующих условия реализации ФГОС НОО, назначение руководителей единичных проектов | Февраль 2012 | Март 2012 | Зам.директора по УВР Криворотова Л.Г. | Приказ о создании рабочих групп и назначении руководителей единичных проектов |
|  | 1.3 Разработка плана-графика мероприятий рабочих и микрогрупп единичных проектов | до 30 марта 2012 г | Ежегодно январь в тече-ние всего пери-ода | Вид Н.В. Криворотова Л.Г. Башкова А.В. Сидорова Е.Г. Ананьин А.Ю. | План-график микрогрупп единичных проектов (пакетов работ, отдельных работ) План-график рабочих групп единичных проектов |
|  | 1.4 Разработка документов, регламентирующих условия реализации ФГОС НОО: Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; Разработка локальных актов ОУ; Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования в ОУ и утверждение данной программы; Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ (подготовка проектов должностных инструкций); Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения; Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС НОО; Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ. | Май 2012 | сентябрь 2012 | Заместители директора Криворотова Л.Г. Попович М.В. Вид Н.В. директор Ананьин А.Ю. Заместитель директора по УВР Криворотова Л.Г. директор Ананьин А.Ю. директор Ананьин А.Ю. | Нормативно-правовая база введения ФГОС НОО: Банк нормативно-правовых документов всех уровней; Локальные акты школы по ФГОС; Основная образовательная программа; Должностные инструкции в соответствии с ФГОС; Учебный план школы; Договор о предоставлении общего образования в соответствии с ФГОС. Изменения и дополнения в Устав ОУ в соответствии с требованиями ФГОС. |
| 2. Единичный проект «Научно-методическое и кадровое сопровождение» ФГОС НОО |
| Цель проекта | Уровень образовательного учреждения |
|  | Обеспечение научно-методического сопровождения и профессиональной готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС в МОСШ п.Лыхма |
| Содержание единичного проекта «Научно-методическое и кадровое сопровождение ФГОС НОО» |
| Уровень управления введения ФГОС | Пакты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| Образовательного учреждения | 2.1 Организация заявки на курсы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров школы по введению и реализации ФГОС НОО (согласно перспективному плану курсовой подготовки ) | Январь 2012 | Май 2014 | Вид Н.В. зам.директора по НМР | Заявка на курсы для руководящих и педагогических работников ОУ по введению и реализации ФГОС НОО Повышение профессиональной готовности руководящих и педагогических кадров школы к введению и реализации ФГОС НОО |
|  | 2.2 Мониторинг профессиональной готовности руководящих и педагогических кадров школы к введению и реализации ФГОС ООО | Январь 2012 | Май 2015 | Вид Н.В. зам.директора по НМР | Информация о готовности руководящих и педагогических кадров школы к введению и реализации ФГОС ООО |
|  | 2.3 Организовать проведение индивидуальных, групповых консультаций по разработке рабочих программ, соответствующих требованиям ФГОС НОО | Апрель-май 2012 | Сентябрь 2012 | Вид Н.В. зам.директора по НМР | Своевременная консультационная поддержка педагогов |
|  | 2.4.Разработка и утверждение Рабочих учебных программ по образовательной и внеурочной деятельности в ОУ в соответствии с ФГОС | Апрель-май 2012 г | Апрель –май 2014г. |  | Утвержденные рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности |
|  | 2.5Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня); | Март-апрель 2012 | ежегодно | Зам. директора по НМР Вид Н.В. Школьный библиотекарь Новоселова В.П. | УМК в соответствии с ФГОС |
|  | 2.6 организация работы школы по обеспечению учебной литературой. | Январь ежегодно | в течение всего периода | Новоселова В.П., библиотекарь | Заявка на учебную литературу для учащихся школы |
|  | 2.7 Организация консультирования педагогов по вопросам введения, реализации ФГОС НОО | Январь 2012 | Май 2015 | Зам.директора по УВР Криворотова Л.Г., зам.директора по НМР Вид Н.В. | Снятие профессиональных затруднений руководителей и педагогов при переходе ОУ на ФГОС НОО |
|  | 2.8 Организация консультирования педагогов по внесению корректировки в календарно-тематическое планирование по формированию УУД | Апрель 2012 года | Май 2012 | Вид Н.В. Сафарова А.Р. Постнова С.Ю. | Тематическое планирование по предметам: обучение грамоте, письмо, ознакомление с окружающим миром, физкультура, музыка, ИЗО в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | 2.9 Организация работы по самообразованию педагогов с учетом требований ФГОС | Апрель 2012 | Июнь 2012 | Вид Н.В. | Программы по самообразованию педагогов с учетом требований ФГОС |
|  | 2.10 Организация проведения открытых уроков, внеурочных занятий учителями в рамках ФГОС | Сентябрь 2012 года | В течение всего периода | Вид Н.В. Криворотова Л.Г. | Посещение и анализ уроков, разработка требований к уроку/внеучебному занятию, отвечающим требованиям ФГОС |
|  | 2.11 Организация практико-ориентированных семинаров для педагогов | Сентябрь 2012 | В течение всего периода | Вид Н.В. | Разработка методических рекомендаций по формированию УУД младших школьников |
|  | 2.12 Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) | Апрель 2012 | сентябрь2012 | Вид Н.В. Криворотова Л.Г. Сидорова Е.Г. Сафарова А.Р. Постнова С.Ю. | Программа УУД, карта индивидуального развития учащихся, критерии оценки УУД. |
|  | 2.13Организация внеурочной деятельности младших школьников. | Сентябрь 2012 | Сентябрь 2014г. | Попович М.В. | Карты индивидуального маршрута в рамках внеурочной деятельности |
|  | 2.14Организация ВШК по формированию УУД младших школьников в образовательной и внеурочной деятельности | Сентябрь 2012 | В течение всего периода | Криворотова Л.Г. Вид Н.В. Попович М.В. | Качество образовательной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС |

- Единичный проект «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС НОО»

| Цель проекта | Уровень образовательного учреждения |
| --- | --- |
|  | Создание программы психолого-педагогического сопровождения формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО |

Содержание единичного проекта «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС НОО»

| Уровни управления введения ФГОС | Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации | Ответст-венные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| Образовательного учреждения | 3.1 Разработка механизма психологического сопровождения внедрения и реализации ФГОС в начальной школе | Январь 2012 | Ап-рель-Май 2012 | Психолог Сидорова Е.Г. | организация психологического сопровождения участников образовательного процесса в рамках ФГОС НОО |
|  | 3.2 Разработка программы психолого-педагогического сопровождения формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО | Январь 2012 | Сентябрь 2012 | Психолог Сидорова Е.Г. | Программа психолого-педагогического сопровождения формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО |
|  | 3.3 Разработка рекомендаций для педагогов, родителей по психологическому сопровождению одарённых детей с учётом требований ФГОС | Сентябрь 2012 | Сентябрь 2014 | Психолог Сидорова Е.Г. | Рекомендации для педагогов школы по организации психологического сопровождения одаренных детей |
|  | 3.4 разработка карты индивидуального развития младших школьников с учетом требований ФГОС | Май 2012 | В течение всего периода | Сидорова Е.Г., Сафарова А.Р., Постнова С.Ю., Плюхина У.С. Вид Н.В. | Карта индивидуального развития учащегося |
|  | 3.5 создание общего пакета диагностик по формированию УУД школьников | Май 2012 | Июнь 2012 | Сидорова Е.Г., Сафарова А.Р., Постнова С.Ю., Плюхина У.С. Вид Н.В. | Банк диагностик УУД |
|  | 3.6 Проведение диагностики формирования УУД | Сентябрь 2012 | В конце каждого года обучения | Сидорова Е.Г. | Мониторинг формирования УУД |
|  | 3.7 организация консультирования педагогов, родителей по коррекционной и развивающей работе с учащимися | Сентябрь 2012 | В течение всего периода | Сидорова Е.Г. | Психологическое просвещение педагогов и родителей |

4. Единичный проект «Материально-техническое и финансовое  обеспечение ФГОС НОО»

| Цели проекта | Уровень образовательного учреждения |
| --- | --- |
|  | Обеспечение материально-технического и финансового сопровождения ФГОС НОО. |

Содержание единичного проекта «Материально-техническое  и финансовое обеспечение ФГОС НОО»

| Уровни управления введения ФГОС | Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| Образовательного учреждения | 4.1 Разработка ПСД на текущий ремонт школы. | ежегодно | ежегодно | Юдина И.Ю., начальник хоз.части школы | ПСД на проведение в школе текущего ремонта |
|  | 4.2 Своевременное проведение текущего ремонта в школе | Январь ежегодно | Август ежегодно | Юдина И.Ю., начальник хоз.части школы | школа подготовлена к началу учебного года |
|  | 4.3 работа по совершенствованию материально-технической базы образовательного процесса и внеклассной работы. | Январь ежегодно | Август ежегодно | Юдина И.Ю., начальник хоз.части школы | Улучшится материально-техническое оснащение образовательного процесса и внеклассной работы |
|  | 4.4 Определение объёма финансирования МОУ по нормативу. | ежегодно | ежегодно | Директор школы А.Ю. Ананьин | Бюджетная смета доходов и расходов школы |
|  | 4.5 Консультирование педагогов по вопросам механизма оплаты внеурочной деятельности | Март 2012 год | Июнь 2012 | Директор школы А.Ю. Ананьин | Разъяснение механизма оплаты внеурочной деятельности |
|  | 4.6 Консультирование педагогов по вопросам механизма стимулирующих выплат с учетом ФГОС | Март 2012 год | Июнь 2012 | Директор школы А.Ю. Ананьин | Разъяснение механизма оплаты стим. выплат педагогам |

5. Единичный проект  «Информационное обеспечение ФГОС НОО»

| Цели проекта | Уровень образовательного учреждения |
| --- | --- |
|  | Создание системы информационного обеспечения введения ФГОС и условий, обеспечивающих эффективное применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе школы. |

Содержание единичного проекта «Информационное обеспечение ФГОС НОО»

| Уровни управления введения ФГОС | Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации | Ответственный за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| Образовательного учреждения | 5.1 назначить ответственного для информационного обеспечения ФГОС НОО | Ав-густ 2012 | На весь период | Библиотекарь школы Новоселова В.П. | План информационного обеспечения введения ФГОС |
|  | 5.2 Создание медиатеки ЦОР и ЭОР, соответствующих ФГОС НОО | август 2012 | На весь период | Библиотекарь школы Новоселова В.П. | Обеспечение доступа педагогических работников к ЦОР и ЭОР |
|  | 5.3 Организация сетевого взаимодействия школы комитата по образованию; БМЦ | в течение всего периода | в течение всего периода | Директор Ананьин А.Ю. | Раздел ФГОС НОО на сайте школы |
|  | 5.4 Обеспечение единой информационной среды, предназначенной для сопровождения введения ФГОС: -сайт школы -информационные семинары и совещания -публичный отчёт директора школы | по отдельному плану | по отдельному плану | Новоселова В.П. Криворотова Л.Г. Ананьин А.Ю. | Перечень различных компонентов и форм информирования общественности о внедрения ФГОС. Обеспечение актуальной адресной помощи участникам образовательного процесса Публичный отчёт |
|  | 5.5 Создание условий и механизмов для применения новых образовательных технологий, основанных на использовании электронных образовательных ресурсов | Январь 2012 | Май 2015 | Зам.директора по НМР Вид Н.В. | Повышение качества обучения за счёт использования новых информационных технологий |
|  | 5.6 Развитие информационной культуры участников образовательного процесса в школе | Январь 2012 | Май 2015 | Зам.директора по НМР Вид Н.В. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в области ИКТ (статистика) |
|  | 5.7 Организация образовательных услуг для педагогов школы в электронном виде (дистанционно) | Ян-варь 2012 | Май 2015 | Зам.директора по НМР Вид Н.В. | Повышение квалификации педагогов |

30.03.2012г.    заместитель директора по НМР   Вид Н.В.